|  |  |
| --- | --- |
|  |  УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации ЗАТО городской округ Молодежный от 01.12. 2016 г. № 275 (с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлениями Администрации ЗАТО г.о. Молодёжный №33 от 27.01.2017, №38 от 08.02.2017, № 78 от 28.03.2017, №106 от 11.05.2017 №159 от 19.06.2017, № 212 от 01.08.2017, №261 от 21.09.2017 г., №274 от 29.09.2017г.) |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства закрытого административно-территориального образования городской округ Молодёжный»

на 2017-2021 годы

 Паспорт муниципальной программы

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства закрытого административно-территориального образования городской округ Молодёжный»

на 2017-2021 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Начальник отдела территориальной безопасности, обеспечения жизнедеятельности населения и управления муниципальным имуществом |
| Муниципальный заказчик  программы  | Администрация закрытого административно-территориального образования городской округ Молодёжный Московской области |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения ЗАТО городской округ Молодежный ( далее - городской округ Молодежный)Комплексное решение проблем благоустройства, содержание объектов на территории ЗАТО городской округ Молодёжный, улучшение внешнего вида территории, повышение комфортности проживания.Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.Предоставление населению ЗАТО городской округ Молодежный Московской области услуг водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения нормативного качества и в необходимом количестве.Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории ЗАТО городской округ Молодёжный.Восстановление ресурса зданий, с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшение эксплуатационных показателей. |
| Перечень подпрограмм | 1. Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2017-2021 годы2. Подпрограмма 2 «Благоустройство» на 2017-2021 годы3. Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт» на 2017-2021 годы |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. руб.) |
| Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Средства бюджета Московской области | 94381,92 | 94381,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 43683,32 | 16474,32 | 8516 | 6231 | 6231 | 6231 |
| Внебюджетные источники | 1647 | 1647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам | 139712,24 | 112503,24 | 8516 | 6231 | 6231 | 6231 |
|  |
| Планируемые результаты реализации государственной программы | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями (%) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |

2. Общая характеристика проблемы и обоснование программы

Муниципальная программа **«**Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства закрытого административно-территориального образования городской округ Молодёжный» на 2017-2021 годы» разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом ЗАТО городской округ Молодежный Московской области.

Стратегией социально-экономического развития Московской области до 2021 года безусловным приоритетом государственной политики определено создание условий для повышения уровня и качества проживания населения Московской области.

Обеспечение надлежащего качества жилищно-коммунальных услуг, повышение надежности, энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах - на сегодняшний день не достигнуты.

Система коммунальной инфраструктуры не позволяет в полном объеме обеспечить соблюдение требований к качеству коммунальных услуг , поставляемых потребителям.

Вызванный постоянным ростом расходов организации коммунального комплекса рост тарифов на коммунальные услуги ведет к росту совокупного платежа граждан и увеличению задолженности.

Задолженность населения за оплату предоставления услуг тепло-, водо -, водоотведения негативно отражается на решении задач реформирования отрасли в целях улучшения системы жизнеобеспечения граждан.

Природно-климатические условия ЗАТО городской округ Молодёжный, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территории, развитию инженерной инфраструктуры ЗАТО городской округ Молодёжный. В последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию ЗАТО городской округ Молодёжный. В то же время в вопросах благоустройства территории имеется ряд проблем.

Для улучшения и поддержания состояния зелёных насаждений, устранения аварийной ситуации, придания зелёным насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по содержанию зелёных насаждений на территории ЗАТО городской округ Молодёжный. Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Необходимость благоустройства территории ЗАТО городской округ Молодёжный продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном систематическом уходе. Необходим комплексный уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, посадка саженцев, разбивка клумб.

Для решения проблем по благоустройству территории городского округа Молодёжный необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы, содержание территории в чистоте и проведение прочих мероприятий по благоустройству способствует созданию благоприятных условий саморазвития, эстетического воспитания подрастающего поколения.

В последние годы на территории ЗАТО городской округ Молодёжный появились брошенные и бездомные животные. Были зафиксированы случаи нападения животных на людей. Для решения данной проблемы ведётся отлов таких животных для обеспечения безопасности людей, проживающих в ЗАТО городской округ Молодёжный.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории ЗАТО городской округ Молодёжный, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Данная муниципальная программа состоит из трех подпрограмм:

1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2017-2021 годы;
2. «Благоустройство» на 2017-2021 годы;
3. «Капитальный ремонт» на 2017-2021 годы.

Муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства закрытого административно-территориального образования городской округ Молодёжный» на 2017-2021 годы направлена на:

* создание условий для дальнейшего развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса городского округа Молодежный;
* снижению уровня физического износа объектов коммунальной инфраструктуры и многоквартирных домов городского округа Молодежный;
* повышению эффективности качества жилищно-коммунального обслуживания;
* надежности работы инженерных систем обеспечения;
* модернизации объектов жилого фонда;
* комфортность и безопасность проживания в многоквартирных жилых домах.

3. Характеристика основных мероприятий

#  Характеристика основных мероприятий подпрограммы I.

Для достижения поставленных целей и решения задач Программы необходимо реализовать комплекс мероприятий:

* проведение мероприятий по обслуживанию газопровода;
* модернизация объектов водоснабжения; водоотведения;
* повышение энергоэффективности и надежности функционирования объектов водоснабжения и водоотведения.

#  Характеристика основных мероприятий подпрограммы II.

 Для достижения поставленных целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать комплекс мероприятий:

* проведение мероприятий по возмещению затрат, связанных с содержанием объектов наружного (уличного) освещения на территории городского округа Молодёжный;
* электроснабжение уличного освещения;
* проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог, асфальтирование дорог местного значения, в том числе текущий ямочный ремонт;

регулирование численности безнадзорных, агрессивных, больных животных ( собак).

* проведение мероприятий по валке деревьев, обрезке деревьев, посадке саженцев деревьев, выкашиванию газонов, обрезке кустарника на территории городского округа Молодёжный;
* проведение мероприятий по посадке цветов на территории городского округа Молодёжный;
* проведение мероприятий по содержанию и уборке территории, уборке и сбору мусора, вывозу и размещению мусора после санитарной очистки;
* проведение мероприятий по ремонту и содержанию декоративных ограждений на территории городского округа Молодёжный;
* проведение мероприятий по ремонту и содержанию детских и спортивных площадок;
* проведение мероприятий посадке цветов на территории городского округа Молодёжный;
* прочие мероприятия по содержанию объектов благоустройства.

Оценка результативности программы производится на основании целевых индикаторов и показателей, представленных в приложении № 1 к настоящей программе.

Перечень мероприятий программы представлены в приложении № 2 к настоящей программе.

#  Характеристика основных мероприятий подпрограммы III.

 Для достижения поставленных целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать комплекс мероприятий:

* создание условий для дальнейшего развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса городского округа Молодежный;
* снижению уровня физического износа многоквартирных домов ЗАТО городской округ Молодежный;
* повышению эффективности качества жилищно-коммунального обслуживания;
* надежности работы инженерных систем обеспечения;
* модернизации объектов жилого фонда;
* комфортность и безопасность проживания в многоквартирных жилых домах.

Приложение 1

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства закрытого административно-территориального образования городской округ Молодёжный»

на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи , направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные и целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| Местный бюджет | Бюджет Московской области | 2017  | 2018  | 2019 | 2020  | 2021  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1.** | **Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2017-2021 годы** |
| 1.1. | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения |  |  | Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Количество построенных, реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных ВЗУ и станций очистки питьевой воды | единица | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | Количество отремонтированных объектов на территории военных городков в сфере ЖКХ | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. |  Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения  |  |  | Количество очистных сооружений приведенных в надлежащее состояние и запущенных в работу | единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Количество КНС, приведенных в надлежащее состояние | единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осеннее-зимнему периоду | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Доля актуализированных схем водоснабжения и водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой | процент/шт. | 100/1200 | 100/1200 | 100/1200 | 100/1200 | 100/1200 | 100/1200 |
|  |  | Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 тыс. населения | ед./тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс. населения | ед./тыс. чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Количество построенных/реконструированных объектов на территории военных городков в сфере ЖКХ | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **2.** | **Подпрограмма « Благоустройство» на 2017-2021 годы** |
| 2.1. | Приведение в надлежащее состояние территорий муниципальных образований для комфортного проживания населения |  |  | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | процент/шт. | 66/2 | 100/3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  Количество обустроенных детских игровых площадок на территории муниципальных образований | шт. | 3 | \* | \* | \* | \* | \* |
| **3.** | **Подпрограмма «Капитальный ремонт» на 2017-2021 годы** |
| 3.1. | Выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта Московской области |  |  | Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы» | шт. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт | процент | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | **Подпрограмма «Обеспечение комфортной среды проживания в Московской области»**  |
|  | Выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта Московской области |  |  | Количество подъездов многоквартирных домов приведенных в надлежащее состояние | шт. | 0 | 17 | 17 | 13 | 12 | 6 |

<\*> подлежит уточнению после принятия плана.

 Порядок взаимодействия ответственного за выполнение

мероприятий муниципальной программы с

 заказчиком муниципальной

программы

Администрация городского округа ЗАТО Молодежный Московской области обеспечивает координацию действий исполнителей Программы, контролирует целенаправленное и эффективное использование финансирования и выполнение намеченных мероприятий.

Исполнители Программы каждое полугодие представляют в администрацию городского округа отчет о выполнении запланированных мероприятий Программы, с указанием объемов полученных и затраченных финансовых средств.

По мере необходимости в Программу установленным порядком вносятся изменения.

 Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе

реализации мероприятий муниципальной

программы

С целью контроля за реализацией Программы исполнители мероприятий Программы представляют Заказчику Программы отчеты о реализации соответствующих мероприятий Программы.

Сроки представления отчетов:

- оперативный отчет - в срок до 10 октября текущего финансового года;

- ежегодный отчет – до 1 марта финансового года, следующего за отчетным;

- итоговый отчет – до 1 июня года, следующего за последним годом реализации Программы.

Приложение 2

**Подпрограмма I** **«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2017-2021 г.г.**

Паспорт подпрограммы I

 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

на 2017-2021 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик  подпрограммы  | Администрация закрытого административно-территориального образования городской округ Молодёжный Московской области |
|  | 2016 год | 2017 год | 2021 год | 2019год | 2020 год | 2021год |
| Задача 1. Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2. Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
| «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (далее - подпрограмма 1) | Министерство жилищно-коммунального хозяйства | Всего | 97973,48 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 103409,48 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 92918,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92918,92 |
| Средства местного бюджета | 5054,56 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 10490,56 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 2017 год | 2021 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество очистных сооружений приведенных в надлежащее состояние и запущенных в работу (шт.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

<\*> Объем средств подлежит уточнению после принятия закона о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

Приложение 3

Перечень мероприятий подпрограммы I

 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия (годы) | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | 2017-2021 | Итого | 7739,21 | 9175,21 | 7739,21 | 359 | 359 | 359 | 359 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный  |  |
| Средства бюджета Московской области | 7457,61 | 7457,61 | 7457,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 281,6 | 1717,6 | 281,6 | 359 | 359 | 359 | 359 |
| Внебюджетныеисточники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.Совершенствование системы управления жилищно-коммунального хозяйства | 2017-2021 | Итого | 7739,21 | 9175,21 | 7739,21 | 359 | 359 | 359 | 359 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный  |  |
| Средства бюджета Московской области | 7457,61 | 7457,61 | 7457,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 281,6 | 1717,6 | 281,6 | 359 | 359 | 359 | 359 |
| Внебюджетныеисточники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.Содержание и эксплуатация станции обезжелезивания | 2017-2021 | Итого | 100 | 896 | 100 | 199 | 199 | 199 | 199 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный  |  |
| Средства местного бюджета | 100 | 896 | 100 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.2.Обслуживание газопровода | 2017-2021 | Итого | 160 | 800 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный  |  |
| Средства местного бюджета | 160 | 800 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.3.Поставка, монтаж, пуско-наладка и ввод в эксплуатацию модульной станции коалесцентно-сорбционного обезжелезивания | 2017-2021 | Итого | 7457,61 | 7457,61 | 7457,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный  |  |
| Средства бюджета Московской области | 7457,61 | 7457,61 | 7457,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.4. Проведение лабораторных исследований питьевой воды | 2017-2021 | Итого | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Средства местного бюджета | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Задача 2.Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | 2017-2021 | Итого | 90234,27 |  94234,27 | 90234,27 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный  |  |
| Средства бюджета Московской области | 85461,31 | 85461,31 | 85461,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 4772,96 | 8772,96 | 4772,96 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Внебюджетныеисточники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2. Строительство (реконструкция, модернизация) объектов коммунальной инфраструктуры | 2017-2021 | Итого | 90234,27 |  94234,27 | 90234,27 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный  |  |
| Средства бюджета Московской области | 85461,31 | 85461,31 | 85461,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 4772,96 | 8772,96 | 4772,96 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Внебюджетныеисточники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.Содержание и эксплуатация очистных сооружений | 2017-2021 | Итого | 50 | 4050 | 50 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный  |  |
| Средства местного бюджета | 50 | 4050 | 50 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.2.Выполнение работ по внесению мероприятий в документацию по инженерному обеспечению  | 2017-2021 | Итого | 225 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный  |  |
| Средства местного бюджета |  225 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.3.Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 1500 куб.м/сут. по адресу п. Молодежный, в том числе: проектно-изыскательские работы | 2017-2021 | Итого | 89959,27 | 89959,27 | 89959,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный  |  |
| Средства бюджета Московской области | 85461,31 | 85461,31 | 85461,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства местногобюджета  | 4497,96 | 4497,96 | 4497,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Итого по подпрограмме** |  |  | **97973,48** | **103409,48** | **97973,48** | **1359** | **1359** | **1359** | **1359** |  |  |
|  | **В том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  | **92918,92** | **92918,92** | **92918,92** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  | **Средства местного бюджета**  |  |  | **5054,56** | **10490,56** | **5054,56** | **1359** | **1359** | **1359** | **1359** |  |  |

Приложение 4

**Подпрограмма II** **«Благоустройство» на 2017-2021 г.г.**

 Паспорт подпрограммы II «Благоустройство»

на 2017-2021 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик  подпрограммы  | Администрация закрытого административно-территориального образования городской округ Молодёжный Московской области |
|  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019год | 2020 год | 2021год |
| Задача 1. Приведение в надлежащее состояние территории муниципального образования для комфортного проживания населения | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
| «Благоустройство» (далее - подпрограмма 1) | Министерство жилищно-коммунального хозяйства | Всего | 9834,76 | 4599 | 3314 | 3314 | 3314 | 24375,76 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Средства местного бюджета | 9786 | 4599 | 3314 | 3314 | 3314 | 24327,76 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 2017 год | 2021 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Обеспечение обустроенными дворовыми территориями (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

<\*> Объем средств подлежит уточнению после принятия закона о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий организации озеленения, детских игровых площадок, с содержанием и ремонтом внутриквартальных дорог.

Организация эксплуатации сетей уличного освещения является одной из важнейших задач. В муниципальной собственности находятся 2,4 км сетей уличного освещения с количеством светильников 101 шт. В 2013-2016 годах была произведена замена 90 % светильников с установкой энергосберегающих ламп.

Дальнейшая эксплуатация объектов уличного освещения обуславливает оказание услуг по текущему содержанию, эксплуатации объектов наружного освещения, что включает в себя:

* проведение плановых осмотров муниципальных объектов наружного освещения,

Благоустройство около жилых домов помимо проездов и тротуаров включает в себя озеленение, создание мест отдыха, детских игровых площадок.

Деревья и кустарники нуждаются в современной подрезке и дополнительном уходе. Необходим систематический уход за существующими насаждениями вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, посадка саженцев, разбивка клумб.

Общая протяженность внутриквартальных дорог составляет 4,5 км, пешеходных дорожек 1,5 км.

Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему по содержанию и ремонту внутриквартальных дорог. Проблема ремонта дорог стоит очень остро. Выполнение работ в полном объеме в ближайшие годы невозможно только за счет средств местного бюджета. Поэтому проблему ремонта внутриквартальных дорог необходимо решать программным способом, предусматривающим совместное финансирование ремонта дорог из бюджетов всех уровней.

Необходимо продолжить работы по благоустройству территорий массового отдыха.

Для обеспечения благоприятных условий проживания, создания условий для массового отдыха жителей в городском округе проводятся по подготовке поселка к праздникам.

В целях улучшения внешнего облика поселка, поощрения творческой инициативы и активности жителей поселка , юридических лиц и индивидуальных предпринимателей , совершенствования организации работ по благоустройству и содержанию территорий администрацией организуется и проводятся конкурсы в сфере благоустройства:

«Лучшее новогоднее оформление зданий учреждений, организаций и прилегающих к ним территорий»;

«Самый благоустроенный двор».

Основной социальный эффект реализации мероприятия по благоустройству заключается в обеспечении экологической чистоты окружающего воздуха, облагораживании условий проживания человека.

Приложение 5

Перечень мероприятий подпрограммы II «Благоустройство»

на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия (годы) | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1.Приведение в надлежащее состояние территории муниципального образования для комфортного проживания населения | 2017-2021 | Итого | 9834,76 | 24375,76 | 9834,76 | 4599,00 | 3314,00 | 3314,00 | 3314,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный  |  |
| Средства Бюджета Московской области | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета | 9786,76 | 24327,76 | 9786,76 | 4599,00 | 3314,00 | 3314,00 | 3314,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Создание условий для благоустройства территории муниципального образования | 2017-2021 | Итого | 9834,76 | 24375,76 | 9834,76 | 4599,00 | 3314,00 | 3314,00 | 3314,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный  |  |
| Средства бюджета Московской области | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета | 9786,76 | 24327,76 | 9786,76 | 4599,00 | 3314,00 | 3314,00 | 3314,00 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1Электроснабжение уличного освещения | 2017-2021 | Итого | 400,00 | 2000,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный  |  |
| Средства местного бюджета | 400,00 | 2000,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.2Содержание, уборка внутриквартальных дорог, тротуаров, детских игровых площадок | 2017-2021 | Итого | 1450,00 | 7450,00 | 1450,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный  |  |
| Средства местного бюджета | 1450,00 | 7450,00 | 1450,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.3.Содержание, уборка и санитарная очистка парковой зоны и прилегающей территории ЗАТО г.о. Молодежный | 2017-2021 | Итого | 370,00 | 1850,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный  |  |
| Средства местного бюджета | 370,00 | 1850,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.4.Обрезка (кронирование) деревьев, корчевка пней | 2017-2021 | Итого | 386,94 | 906,94 | 386,94 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный  |  |
| Средства местного бюджета | 386,94 | 906,94 | 386,94 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.5.Содержание и техническое обслуживание детских игровых площадок | 2017-2021 | Итого | 100,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный  |  |
| Средства местного бюджета | 100,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.6.Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов  | 2017-2021 | Итого | 1740,36 | 5922,36 | 1740,36 | 1740,00 | 814,00 | 814,00 | 814,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный  |  |
| Средства местного бюджета | 1740,36 | 5922,36 | 1740,36 | 1740,00 | 814,00 | 814,00 | 814,00 |
| 1.1.7 | Мероприятие 1.7. Благоустройство детской площадки дворовая территория МКД №11,12 | 2017-2021 | Итого | 522,00 | 522,00 | 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный  |  |
| Средства местного бюджета | 522,00 | 522,00 | 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8 | Мероприятие 1.8.Благоустройство придомовых территорий ЗАТО г.о. Молодежный | 2017-2021 | Итого | 702,00 | 702,00 | 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный  |  |
| Средства местного бюджета | 702,00 | 702,00 | 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9 | Мероприятие 1.9.Заливка и уборка катка | 2017-2021 | Итого | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный  |  |
| Средства местного бюджета | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.10 | Мероприятие 1.10.Асфальтирование дорог (ямочный ремонт) | 2017-2021 | Итого | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный  |  |
| Средства местного бюджета | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.11 | Мероприятие1.11.Регулирование численности безнадзорных, агрессивных, больных животных (собак) | 2017-2021 | Итого | 58,00 | 68,00 | 58,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный  |  |
| Средства бюджета Московской области | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.12 | Мероприятие 1.12.Праздничное оформление новогодней ели | 2017-2021 | Итого | 120,00 | 240,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный  |  |
| Средства местного бюджета | 120,00 | 240,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.13 | Мероприятие 1.13.Услуги специализированных организаций (экспертиза, смета и т.д.) | 2017-2021 | Итого | 292,46 | 321,46 | 292,46 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный  |  |
| Средства местного бюджета | 292,46 | 321,46 | 292,46 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.14 | Мероприятие 1.14.Проведение субботника | 2017-2021 | Итого | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный  |  |
| Средства местного бюджета | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.15 | Мероприятие 1.15.Устройство оснований из асфальтобетона под ДИП дом №4, дом №7 | 2017-2021 | Итого | 838,00 | 838,00 | 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный  |  |
| Средства местного бюджета | 838,00 | 838,00 | 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.16 | Мероприятие 1.16.Устройство дорожек из тротуарной плитки | 2017-2021 | Итого | 2225,00 | 2225,00 | 2225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный  |  |
| Средства местного бюджета | 2225,00 | 2225,00 | 2225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.17 | Мероприятие 1.17.Устройство освещения внутриквартальных проездов МКД №7-8, №11-12 | 2017-2021 | Итого | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный  |  |
| Средства местного бюджета | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.18 | Мероприятие 1.18.Приобретение контейнера для сбора батареек и люминесцентных ламп | 2017-2021 | Итого | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный  |  |
| Средства местного бюджета | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.19 | Мероприятие 1.19.Приобретение информационных щитов для дворовых территорий МКД №11-12, №4-5 | 2017-2021 | Итого | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный  |  |
| Средства местного бюджета | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме** |  |  | **9834,76** | **24375,76** | **9834,76** | **4599,00** | **3314,00** | **3314,00** | **3314,00** |  |  |
|  | **В том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Московской области** |  |  | **48,00** | **48,00** | **48,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  | **Средства местного бюджета**  |  |  | **9786,76** |  **24327,76** | **9786,76** | **4599,00** | **3314,00** | **3314,00** | **3314,00** |  |  |

Приложение 6

Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт» на 2017-2021 годы

 Паспорт подпрограммы 3 «Капитальный ремонт»

на 2017-2021 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик  подпрограммы  | Администрация закрытого административно-территориального образования городской округ Молодёжный Московской области |
|  | 2016 год | 2017 год | 2021 год | 2019год | 2020 год | 2021год |
| Задача 1. Выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
| «Капитальный ремонт» (далее – подпрограмма 3) | Министерство жилищно-коммунального хозяйства | Всего | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 7790 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 7790 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 2017 год | 2021 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы» (шт.) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

<\*> Объем средств подлежит уточнению после принятия закона о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Жилой фонд ЗАТО городской округ Молодежный состоит из 16 многоквартирных 5-ти этажных жилых домов, общей площадью 47,2 тыс. В. м. Процент износа : от 0% до 30% – 27,8 тыс. В. м, от 31% до 65% - 19,4 тыс. В. м.

Надлежащая эксплуатация многоквартирных домов зависит от целостности всех конструктивных элементов здания и инженерного оборудования. В процессе длительной эксплуатации происходит естественный износ, который влияет на дальнейшую безотказную работоспособность. В связи с этим для дальнейшего функционирования необходимо восстановление ресурса здания, что в дальнейшем позволит эксплуатировать многоквартирные дома длительный срок и создаст безопасные и благоприятные условия для проживания граждан

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Московской области N 66/2013 – ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области», Правительство Московской области регламентировало создание некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов». Фонд аккумулирует взносы, является техническим заказчиком работ, на конкурсной основе привлекает подрядные организации для выполнения работ, финансирует расходы на капитальный ремонт и принимает выполненные работы. Для реализации поставленных задач, необходимо организовать 100% собираемость платежей с населения.

Для достижения целей подпрограммы «Капитальный ремонт» на 2017-2021 годы необходимо реализовать комплекс мероприятий:

- создание условий для дальнейшего развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса городского округа Молодежный;

- снижению уровня физического износа многоквартирных домов ЗАТО городской округ Молодежный;

- повышению эффективности качества жилищно-коммунального обслуживания;

- надежности работы инженерных систем обеспечения;

- модернизации объектов жилого фонда;

 - комфортность и безопасность проживания в многоквартирных жилых домах.

Приложение 7

Перечень мероприятий подпрограммы 3

 «Капитальный ремонт»

на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия (годы) | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача1.Выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта  | 2017-2021 | Итого | 1558 | 7790 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный  |  |
| Средства местного бюджета | 1558 | 7790 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах | 2017-2021 | Итого | 1558 | 7790 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный  |  |
| Средства местного бюджета | 1558 | 7790 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.Имущественный взнос в некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» | 2017-2021 | Итого | 1558 | 7790 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный  |  |
| Средства местного бюджета | 1558 | 7790 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 |
|  | Итого по подпрограмме |  |  | 1558 | 7790 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета  |  |  | 1558 | 7790 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 |  |  |

Приложение 8

Подпрограмма 4 «Обеспечение комфортной среды проживания в Московской области» на 2017-2021 годы

 Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение комфортной среды проживания в Московской области»

на 2017-2021 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик  подпрограммы  | Администрация закрытого административно-территориального образования городской округ Молодёжный Московской области |
|  | 2016 год | 2017 год | 2021 год | 2019год | 2020 год | 2021год |
| Задача 1. Выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
| «Обеспечение комфортной среды проживания в Московской области » (далее – подпрограмма 4) | Министерство жилищно-коммунального хозяйства | Всего | 3137 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 4137 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415 |
| Средства местного бюджета | 75 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1075 |
| Внебюджетные источники | 1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Всего |
| Количество подъездов многоквартирных домов приведенных в надлежащее состояние (шт.) | 17 | 17 | 13 | 12 | 6 | 65 |

<\*> Объем средств подлежит уточнению после принятия закона о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Развитие современного общества невозможно без улучшения среды его обитания. Важнейшим направлением обеспечения комфортной среды проживания населения в ЗАТО г.о. Молодежный Московской области является приведение жилищного фонда городского округа в нормативное состояние согласно федеральному законодательству и законодательству Московской области.

Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, является одним из ключевых концептуальных направлений, реализуемых в рамках Подпрограммы IV.

Реализация этой стратегической цели предполагает решение задачи обеспечения соответствия объема комфортного жилищного фонда потребностям населения;

задач по созданию условий для повышения уровня комфортности проживания населения;

выполнения планов реализации региональной программы капитального ремонта Московской области.

Решение поставленных задач осуществляется путем выполнения следующих основных мероприятий:

создания благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО г.о. Молодежный.

Реализация основных мероприятий позволит создать условия для организации ремонта и содержания жилищного фонда ЗАТО г.о. Молодежный

Начиная с 2016 года в Московской области применяются новые принципы проведения капитального ремонта многоквартирных домов, связанные с синхронизацией проведения капитального и текущего ремонта. Таким образом, помимо работ по капитальному ремонту кровли и замене инженерных систем, выполняемых подрядными организациями, управляющими компаниями проводятся работы по ремонту подъездов или другие виды работ, относящиеся к текущему содержанию жилищного фонда. На указанные цели управляющими компаниями Московской области ежегодно направляется более 10 млрд. рублей, собираемых с жителей по статье "текущий ремонт".

Приложение 9

Перечень мероприятий подпрограммы 4

 «Обеспечение комфортной среды проживания в Московской области»

на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия (годы) | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача1.Выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта  | 2017-2021 | Итого | 3137 | 4137 | 3137 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный  |  |
| Средства бюджета Московской области  | 1415 | 1415 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 75 | 1075 | 75 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 1647 | 1647 | 1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управляющая организация |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах | 2017-2021 | Итого | 3137 | 4137 | 3137 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный  |  |
| Средства бюджета Московской области | 1415 | 1415 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 75 | 1075 | 75 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источниким | 1647 | 1647 | 1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управляющая организация |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.Ремонт подъездов многоквартирных домов | 2017-2021 | Итого | 3137 | 4137 | 3137 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный  |  |
| Средства бюджета Московской области | 1415 | 1415 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 75 | 1075 | 75 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 1647 | 1647 | 1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управляющая организация |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  | 3137 | 4137 | 3137 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | В том числе: |  |  | 1415 | 1415 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Бюджет Московской области |  |  | 75 | 1075 | 75 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Средства местного бюджета  |  |  | 1647 | 1647 | 1647 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  | 3137 | 4137 | 3137 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  |