|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена Постановлением Администрации  ЗАТО городской округ Молодёжный  от 01.12. 2016 г. № 279 (с изменениями и дополнениями, утвержденными Постановлениями Администрации ЗАТО г.о. Молодёжный №51 от 16.02.2017, №161 от 19.06.2017, №263 от 21.09.2017, №357 от 27.11.2017, №400 от 25.12.2017 г., №417 от 29.12.2017 г., №72 от 06.03.2018г.) |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Безопасность населения»

на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Паспорт муниципальной программы Московской области «Безопасность населения на 2017-2021 годы»** | | | | | | |
| Наименование муниципальной программы | Безопасность населения на 2017-2021 годы | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1 Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защиты населения и территорий от угроз природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО городского округа Молодежный. 2 Обеспечение готовности ЗАТО городского округа Молодежный к переводу гражданской обороны на работу в условиях военного времени, подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий 3 Повышение оперативной готовности спасательных служб гражданской обороны городского округа к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и снижение социально экономического ущерба 4 Создание условий, способствующих проведению мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации, защите государственной тайны, технической защите информации на территории ЗАТО городской округ Молодежный. | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | 1 Задача - Безопасность населения на 2017-2021 годы | | | | | |
| Координатор муниципальной программы | М. А. Петухов. Начальник отдела ЖКХ, территориальной безопасности, обеспечения жизнедеятельности населения и управления муниципальным имуществом | | | | | |
| Заказчик муниципальной программы | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017 - 2021 | | | | | |
| Перечень подпрограмм | 1 Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 2 Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения 3 . Обеспечение пожарной безопасности 4 Обеспечение мероприятий гражданской обороны. 5 Осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке на территории ЗАТО городской округ Молодежный 6 Профилактика преступлений и иных правонарушений в закрытом административно-территориальном образовании городской округ Молодёжный Московской области | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 25 633,18 | 10 063,96 | 4 513,48 | 3 802,87 | 3 802,87 | 3 450,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1 Повышение уровня безопасности населения ЗАТО городского округа Молодежный при возникновении чрезвычайных ситуаций, гибели и травматизма людей на водных объектах 2 Сокращение сроков доведения информации до населения, доведение охвата оповещаемого населения до 100 %. 3 Снижение количества пожаров, погибших и травмированных на них людей. 4 Оснащение формирований гражданской обороны муниципальных организаций и учреждений имуществом гражданской обороны 5 Поддержание в постоянной готовности органов администрации ЗАТО городской округ Молодежный, муниципальных предприятий и учреждений ЗАТО городской округ Молодежный к выполнению задач по мобилизационной подготовке, мобилизации, защите государственной тайны и обеспечению защиты от утечки по техническим каналам информации, составляющей государственную тайну, при ее обработке на объектах информатизации администрации ЗАТО городской округ Молодежный. | | | | | |

2. Общая характеристика проблемы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения ЗАТО городской округ Молодежный

Современный период развития общества характеризуется все более нарастающими противоречиями между человеком и окружающей его природной средой. При этом сохраняется опасность возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. На территории ЗАТО городской округ Молодежный расположено 1 критически важный и 4 социально значимых объектов от безопасной эксплуатации которых зависит жизнедеятельность населения городского округа. Источником повышенной потенциальной опасности также является местный газопровод высокого давления.

Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в сложившихся социально-экономических условиях повышается, так как сохраняется тенденция ухудшения материально-технического обеспечения производства, снижения качества профилактических и регламентных работ, увеличивается износ технологического оборудования.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития ЗАТО городской округ Молодежный. За 9 месяцев 2014 года на территории ЗАТО городской округ Молодежный по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарегистрирован рост пожаров ( на один пожар больше). Основная масса пожаров приходится на жилой сектор. Так, частота пожаров, прежде всего, отражает общий уровень пожарной безопасности и эффективность противопожарных мероприятий, деятельность государственных и муниципальных органов власти и мер, предпринимаемых населением.

Уровень индивидуального риска зависит от экономических, социальных и территориальных факторов и наиболее критичен для групп населения с низким уровнем доходов и социальной адаптации.

Основными направлениями деятельности обеспечения пожарной безопасности являются:

- качественное повышение уровня обеспечения пожарной безопасности населения;

- повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожаров, угроз жизни и здоровью.

Основными направлениями деятельности, которые могут обеспечить уменьшение рисков пожаров, являются:

- оптимизация финансовых и материальных ресурсов органов местного самоуправления и организаций, направляемых на решение проблем пожарной безопасности;

- строительство и реконструкция систем и источников наружного пожарного водоснабжения;

- развитие системы добровольных пожарно-спасательных формирований;

- внедрение новых инновационных технологий в области обнаружения пожаров и оповещения населения.

Реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень безопасности ЗАТО городской округ Молодежный от пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования, что в свою очередь приведет к улучшению благополучия населения и снижению чрезвычайных ситуаций и материального ущерба.

3. Цели и задачи муниципальной Программы.

Цели и задачи Программы сформулированы с учетом приоритетов и требований Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, программ антикризисных мер Правительства Российской Федерации, Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», распоряжения Правительства Российской Федерации от 11.09.2008 N 1313-р (с перечнем дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, в том числе показателей, необходимых для расчета неэффективных расходов местных бюджетов), утвержденных в установленном порядке действующих федеральных целевых программ и программ Московской области.

Цели Программы:

- снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защиты населения и территорий от угроз природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО городского округа Молодежный;

- обеспечение готовности ЗАТО городского округа Молодежный к переводу гражданской обороны на работу в условиях военного времени, подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

- повышение оперативной готовности спасательных служб гражданской обороны городского округа к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и снижение социально экономического ущерба;

- создание условий, способствующих проведению мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации, защите государственной тайны, технической защите информации на территории ЗАТО городской округ Молодежный.

Для достижения указанных целей предлагается решить следующие задачи:

- обеспечить организацию и выполнение мероприятий, направленных на подготовку и поддержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории ЗАТО городского округа Молодежный от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, минимилизации последствий при их возникновении;

- обеспечить своевременный перевод гражданской обороны ЗАТО городского округа Молодежный на работу в условиях военного времени;

- создание телекоммуникационной и информационно-технической инфраструктуры системы -112;

- развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения;

- обеспечение пожарной безопасности, снижение количества пожаров, количества погибших и травмированных на них;

- поддержание местного самоуправления и подведомственных организаций в готовности к функционированию в условиях военного времени.

4. Характеристика основных мероприятий муниципальной Программы.

Достижение целей и реализация задач Программы осуществляется путем выполнения мероприятий Подпрограмм, предусмотренных в приложении к Программе. Мероприятия Подпрограмм объединены в соответствии с целями и задачами Программы.

Подпрограмма 1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Подпрограмма 2. Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения.

Подпрограмма 3. Обеспечение пожарной безопасности.

Подпрограмма 4 Обеспечение мероприятий гражданской обороны.

Подпрограмма 5. Осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке на территории ЗАТО городской округ Молодежный.

Подпрограмма 6. Профилактика преступлений и иных правонарушений в закрытом административно-территориальном образовании городской округ Молодёжный Московской области.

5. Планируемые результаты реализации муниципальной Программы.

Ожидаемые результаты эффективности реализации Программы характеризуются следующими показателями:

- повышение уровня безопасности населения ЗАТО городского округа Молодежный при возникновении чрезвычайных ситуаций, гибели и травматизма людей на водных объектах;

- сокращение сроков доведения информации до населения, доведение охвата оповещаемого населения до 100 %;

- снижение количества пожаров, погибших и травмированных на них людей;

- оснащение формирований гражданской обороны муниципальных организаций и учреждений имуществом гражданской обороны;

- поддержание в постоянной готовности органов администрации ЗАТО городской округ Молодежный, муниципальных предприятий и учреждений ЗАТО городской округ Молодежный к выполнению задач по мобилизационной подготовке, мобилизации, защите государственной тайны и обеспечению защиты от утечки по техническим каналам информации, составляющей государственную тайну, при ее обработке на объектах информатизации администрации ЗАТО городской округ Молодежный.

6. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий Программы и заказчика

муниципальной Программы

Администрация городского округа ЗАТО Молодежный Московской области обеспечивает координацию действий исполнителей Программы, контролирует целенаправленное и эффективное использование финансирования и выполнение намеченных мероприятий.

Исполнители Программы каждое полугодие представляют в администрацию городского округа отчет о выполнении запланированных мероприятий Программы, с указанием объемов полученных и затраченных финансовых средств.

По мере необходимости в Программу установленным порядком вносятся изменения.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Программы

С целью контроля за реализацией Программы исполнители мероприятий Программы представляют Заказчику Программы отчеты о реализации соответствующих мероприятий Программы.

Сроки представления отчетов:

- оперативный отчет - в срок до 10 октября текущего финансового года;

- ежегодный отчет – до 1 марта финансового года, следующего за отчетным;

- итоговый отчет – до 1 июня года, следующего за последним годом реализации Программы.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Безопасность населения»

на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) | | Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Бюджет Московской области | Другие источники | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | | | | |
| Задача - Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  | 2018 Процент исполнения органом местного самоуправления Московской области обеспечения безопасности людей на воде | Процент | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2018 Процент готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера | Процент | 22,00 |  | 25,00 | 33,00 | 40,00 | 45,00 |
| 2018 Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования | Процент | 50,00 |  | 40,00 | 35,00 | 30,00 | 25,00 |
| Подпрограмма 2. Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения | | | | | | | | | | |
| Задача - Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения |  |  | 2018 Увеличение количества населения муниципального образования Московской области, попадающего в зону действия системы централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения | Процент | 0,00 |  | 30,00 | 45,00 | 75,00 | 90,00 |
| 2018 Увеличение площади территории муниципального образования Московской области покрытая комплексной системой «Безопасный город» | Процент | 0,00 |  | 15,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 |
| Подпрограмма 3. . Обеспечение пожарной безопасности | | | | | | | | | | |
| Задача - . Обеспечение пожарной безопасности |  |  | 2018 Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования Московской области, по отношению к базовому периоду | Процент | 25,00 |  | 27,00 | 30,00 | 31,00 | 32,00 |
| Подпрограмма 4. Обеспечение мероприятий гражданской обороны. | | | | | | | | | | |
| Задача - Обеспечение мероприятий гражданской обороны. |  |  | 2018 Увеличение степени готовности муниципального образования Московской области в области гражданской обороны по отношению к базовому показателю | Процент | 27,00 |  | 35,00 | 45,00 | 53,00 | 68,00 |
| Подпрограмма 5. Осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке на территории ЗАТО городской округ Молодежный | | | | | | | | | | |
| Задача - Осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке на территории ЗАТО городской округ Молодежный |  |  | Готовность органов управления администрации ЗАТО городской округ Молодежный в готовности к функционированию в условиях военного времени | Единица | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |
| Полнота и качество разработки документов мобилизационных планов экономики применительно к условиям 2010 года | Единица | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |
| Подпрограмма 6. Профилактика преступлений и иных правонарушений в закрытом административно-территориальном образовании городской округ Молодёжный Московской области | | | | | | | | | | |
| Задача - Профилактика преступлений и иных правонарушений в закрытом административно-территориальном образовании городской округ Молодёжный Московской области |  |  | 2018 Доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей и коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых | Процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 45,00 | 71,50 |

Приложение 1

Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ЗАТО г.о. Молодёжный» на 2017-2021 годы

Паспорт подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ЗАТО г.о. Молодёжный»

на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | 1 Подготовка и поддержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории ЗАТО городского округа Молодежный от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, минимилизации последствий при их возникновении | | | | | | | |
| Государственный заказчик подпрограммы | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный | | | | | | | |
| Задачи государственной программы | 1 Задача - Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 - 2021 | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, по годам реализации и главным распорядителям   бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
|
| Итого | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Администрации ЗАТО городской округ Молодежный | Всего, в том числе: | 11 342,52 | 2 186,14 | 2 466,38 | 2 270,00 | 2 270,00 | 2 150,00 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 11 342,52 | 2 186,14 | 2 466,38 | 2 270,00 | 2 270,00 | 2 150,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1 Повышение уровня безопасности населения ЗАТО городского округа Молодежный при возникновении чрезвычайных ситуаций, гибели и травматизма людей на водных объектах | | | | | | | |

<\*> Объем средств подлежит уточнению после принятия закона о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

Приложение 2

Перечень мероприятий подпрограммы 1

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ЗАТО г.о. Молодёжный»

на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования в текущем году (тыс. руб) | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения подпрограммы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 Повышение степени готовности личного состава формирований к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 600,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |  | 600,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1.1 | 1.1 Резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 400,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |  | 400,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.2 | 1.2 Создание резервов материально – технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 200,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |  | 200,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.3 | 1.3 Проведение учебно-методических сборов с руководителями учреждений, организаций и предприятий по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории городского округа | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | 1.4 Изготовление и размещение информационного материала для населения городского округа по вопросам обеспечения безопасности и защиты от ЧС | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2 Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС ЗАТО городской округ Молодёжный | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 10 742,52 | 2 186,14 | 2 316,38 | 2 120,00 | 2 120,00 | 2 000,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |  | 10 742,52 | 2 186,14 | 2 316,38 | 2 120,00 | 2 120,00 | 2 000,00 |
| 2.1 | 2.1 Расходы на выплаты персоналу казенного учреждения | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 9 753,38 | 2 087,00 | 2 200,38 | 1 983,00 | 1 983,00 | 1 500,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |  | 9 753,38 | 2 087,00 | 2 200,38 | 1 983,00 | 1 983,00 | 1 500,00 |
| 2.2 | 2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 989,14 | 99,14 | 116,00 | 137,00 | 137,00 | 500,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |  | 989,14 | 99,14 | 116,00 | 137,00 | 137,00 | 500,00 |
| Всего, в том числе: | | | | | 11 342,52 | 2 186,14 | 2 466,38 | 2 270,00 | 2 270,00 | 2 150,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | | | | | 11 342,52 | 2 186,14 | 2 466,38 | 2 270,00 | 2 270,00 | 2 150,00 |  |  |

Приложение 3

Подпрограмма 2 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения в ЗАТО г.о. Молодёжный» на 2017-2021 г.г**.**

Паспорт подпрограммы 2 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения в ЗАТО г.о. Молодёжный»

на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | 1 Повышение охвата оповещения населения ЗАТО городского округа Молодежный и реагирования экстренных служб на обращения граждан. | | | | | | | |
| Государственный заказчик подпрограммы | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный | | | | | | | |
| Задачи государственной программы | 1 Задача - Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 - 2021 | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, по годам реализации и главным распорядителям   бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
|
| Итого | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Администрации ЗАТО городской округ Молодежный | Всего, в том числе: | 5 397,00 | 4 732,00 | 500,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 5 397,00 | 4 732,00 | 500,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района \* |  |  |  |  |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1 Увеличение количества населения Московской области, попадающего в зону действия системы централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения 2 Увеличение количества органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных современными техническими средствами для приема сигналов оповещения и информирования 3 Увеличение площади территории муниципального района (городского округа) Московской области покрытая комплексной системой «Безопасный город» | | | | | | | |

<\*> Объем средств подлежит уточнению после принятия закона о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

Приложение 4

Перечень мероприятий подпрограммы 2

«Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения в ЗАТО г.о. Молодёжный»

на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования в текущем году (тыс. руб) | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения подпрограммы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или в следствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении ЧС природного и техногенного характера | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 5 397,00 | 4 732,00 | 500,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |  | 5 397,00 | 4 732,00 | 500,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| 1.1 | 1.1 Создание, совершенствование и поддержание в состоянии готовности технических систем управления, связи, мониторинга, видеонаблюдения и муниципальной системы оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также в мирное время при угрозе возникновения или возникновении ЧС | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 5 397,00 | 4 732,00 | 500,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |  | 5 397,00 | 4 732,00 | 500,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| 2 | 2 Создание АПК «Безопасный город» | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе: | | | | | 5 397,00 | 4 732,00 | 500,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | | | | | 5 397,00 | 4 732,00 | 500,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |  |  |

Приложение 5

Подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО г.о. Молодёжный» на 2017-2021 г.г**.**

Паспорт подпрограммы 3 «Обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО г.о. Молодёжный»

на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | . Обеспечение пожарной безопасности | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | 1 Повышение уровня пожарной безопасности на территории ЗАТО городского округа Молодежный | | | | | | | |
| Государственный заказчик подпрограммы | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный | | | | | | | |
| Задачи государственной программы | 1 Задача - . Обеспечение пожарной безопасности | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 - 2021 | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, по годам реализации и главным распорядителям   бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
|
| Итого | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Администрации ЗАТО городской округ Молодежный | Всего, в том числе: | 5 445,02 | 2 074,85 | 997,43 | 851,87 | 851,87 | 669,00 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 5 445,02 | 2 074,85 | 997,43 | 851,87 | 851,87 | 669,00 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района \* |  |  |  |  |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1 Снижение процента пожаров, произошедших на территории ЗАТО городской округ Молодёжный, по отношению к базовому показателю 2 Снижение процента погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории ЗАТО городской округ Молодёжный, по отношению к базовому показателю 3 Доля добровольных пожарных зарегистрированных в едином реестре Московской области (обученных, застрахованных и задействованных по назначению ОМС) от нормативного количества для муниципального образования Московской области | | | | | | | |

<\*> Объем средств подлежит уточнению после принятия закона о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

Приложение 6

Перечень мероприятий подпрограммы 3

«Обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО г.о. Молодёжный»

на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования в текущем году (тыс. руб) | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения подпрограммы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 Обеспечение пожарной безопасности | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 5 445,02 | 2 074,85 | 997,43 | 851,87 | 851,87 | 669,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |  | 5 445,02 | 2 074,85 | 997,43 | 851,87 | 851,87 | 669,00 |
| 1.1 | 1.1 Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности на подведомственных муниципальных объектах | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 5 430,02 | 2 074,85 | 997,43 | 846,87 | 846,87 | 664,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |  | 5 430,02 | 2 074,85 | 997,43 | 846,87 | 846,87 | 664,00 |
| 1.2 | 1.2 Организация и проведение мониторинга состояния пожарной безопасности пожароопасных объектов, социально-значимых объектов и объектов с массовым пребыванием людей, расположенных на территории городского округа | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 5 415,02 | 2 074,85 | 997,43 | 841,87 | 841,87 | 659,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |  | 5 415,02 | 2 074,85 | 997,43 | 841,87 | 841,87 | 659,00 |
| 1.3 | 1.3 Изготовление, размещение информационного материала для населения городского округа по вопросам обеспечения пожарной безопасности | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2 Развитие добровольной пожарной охраны на территории городского округа | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |  | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 2.1 | 2.1 Проведение работы по привлечению граждан в качестве добровольных пожарных | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |  | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Всего, в том числе: | | | | | 5 445,02 | 2 074,85 | 997,43 | 851,87 | 851,87 | 669,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | | | | | 5 445,02 | 2 074,85 | 997,43 | 851,87 | 851,87 | 669,00 |  |  |

Приложение 7

Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории ЗАТО г.о. Молодёжный» на 2017-2021 годы

Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории ЗАТО г.о. Молодёжный»

на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Обеспечение мероприятий гражданской обороны. | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | 1 Повышение оперативной готовности спасательных служб гражданской обороны городского округа к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и снижение социально экономического ущерба | | | | | | | |
| Государственный заказчик подпрограммы | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный | | | | | | | |
| Задачи государственной программы | 1 Задача - Обеспечение мероприятий гражданской обороны. | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 - 2021 | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, по годам реализации и главным распорядителям   бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
|
| Итого | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Администрации ЗАТО городской округ Молодежный | Всего, в том числе: | 143,00 | 43,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 143,00 | 43,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района \* |  |  |  |  |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1 Оснащение формирований гражданской обороны муниципальных организаций и учреждений имуществом гражданской обороны | | | | | | | |

<\*> Объем средств подлежит уточнению после принятия закона о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

Приложение 8

Перечень мероприятий подпрограммы 4

«Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории ЗАТО г.о. Молодёжный»

на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования в текущем году (тыс. руб) | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения подпрограммы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |  | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | 1.1 Приобретение имущества гражданской обороны, организация и обеспечение его содержания | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |  | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2 Повышение степени готовности ЗСГО к приёму укрываемого населения | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | 2.1 Расходы на обследование, модернизацию, текущий ремонт, оборудование и содержание городского защищенного пункта управления (ГЗПУ), объектов ГО, защитных сооружений ГО | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 Реализация и обеспечение плана гражданской обороны и защиты населения городского округа | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |  | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | 3.1 Расходы на подготовку и обучение населения района в области ГО, создание, содержание и организацию деятельности курсов ГО муниципального образования, учебных консультационных пунктов (УКП) | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |  | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | 3.2 Обучение руководящего состава гражданской обороны и спасательных служб, в том числе проведение учений и тренировок | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе: | | | | | 143,00 | 43,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | | | | | 143,00 | 43,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Приложение 9

Подпрограмма 5 «Осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке на территории ЗАТО городской округ Молодёжный» на 2017-2021 г.г**.**

Паспорт подпрограммы 5 «Осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке на территории ЗАТО городской округ Молодёжный»

на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке на территории ЗАТО городской округ Молодежный | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | 1 Создание условий, способствующих проведению мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации, защите государственной тайны, технической защите информации на территории ЗАТО городской округ Молодежный | | | | | | | |
| Государственный заказчик подпрограммы | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный | | | | | | | |
| Задачи государственной программы | 1 Задача - Осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке на территории ЗАТО городской округ Молодежный | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 - 2021 | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, по годам реализации и главным распорядителям   бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
|
| Итого | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Администрации ЗАТО городской округ Молодежный | Всего, в том числе: | 157,92 | 17,92 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 157,92 | 17,92 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района \* |  |  |  |  |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1 Поддержание в постоянной готовности органов администрации ЗАТО городской округ Молодежный, муниципальных предприятий и учреждений ЗАТО городской округ Молодежный к выполнению задач по мобилизационной подготовке, мобилизации, защите государственной тайны и обеспечению защиты от утечки по техническим каналам информации, составляющей государственную тайну, при ее обработке на объектах информатизации администрации ЗАТО городской округ Молодежный. | | | | | | | |

<\*> Объем средств подлежит уточнению после принятия закона о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

Приложение 10

Перечень мероприятий подпрограммы 5

«Осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке на территории ЗАТО городской округ Молодёжный»

на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования в 2013 году (тыс. руб) | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения подпрограммы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 Осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке на территории ЗАТО городской округ Молодёжный | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 157,92 | 17,92 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |  | 157,92 | 17,92 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 1.1 | 1.1 Поддержание органов управления администрации ЗАТО городской округ Молодежный в готовности к функционированию в условиях военного времени | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 1.2 Услуги спецсвязи (доставка спецпочты и шифрограмм) | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 96,00 | 16,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |  | 96,00 | 16,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1.3 | 1.3 Расходы на организацию нормированного снабжения населения | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 61,92 | 1,92 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |  | 61,92 | 1,92 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Всего, в том числе: | | | | | 157,92 | 17,92 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | | | | | 157,92 | 17,92 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |  |  |

<\*> Объем средств подлежит уточнению после принятия закона о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

Приложение 11

Подпрограмма 6 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области»

на 2017-2021 годы

Паспорт подпрограммы 6 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области»

на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Профилактика преступлений и иных правонарушений в закрытом административно-территориальном образовании городской округ Молодёжный Московской области | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | 1 Комплексное обеспечение безопасности населения на территории городского округа Молодёжный | | | | | | | |
| Государственный заказчик подпрограммы | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный | | | | | | | |
| Задачи государственной программы | 1 Задача - Профилактика преступлений и иных правонарушений в закрытом административно-территориальном образовании городской округ Молодёжный Московской области | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 - 2021 | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, по годам реализации и главным распорядителям   бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
|
| Итого | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Администрации ЗАТО городской округ Молодежный | Всего, в том числе: | 3 147,72 | 1 010,05 | 414,67 | 591,00 | 591,00 | 541,00 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 3 147,72 | 1 010,05 | 414,67 | 591,00 | 591,00 | 541,00 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района \* |  |  |  |  |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1 Увеличение доли социальных объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности 2 Увеличение числа граждан, участвующих в деятельности общественных формирований правоохранительной направленности 3 Увеличение количества выявленных административных правонарушений при содействии членов народных дружин 4 Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления 5 Увеличение доли социально значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых объектов и мест 6 Доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключаемых к системе «Безопасный регион» 7 Снижение количества преступлений экстремистского характера 8 Увеличение количества мероприятий антиэкстремистской направленности 9 Увеличение числа лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 10 Рост числа лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» | | | | | | | |

<\*> Объем средств подлежит уточнению после принятия закона о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

Приложение 12

Перечень мероприятий подпрограммы 6

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области»

на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования в текущем году (тыс. руб) | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения подпрограммы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | 1.1 Организация проведения отчетов участкового уполномоченного полиции перед населением, коллективами предприятий и учреждений. | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 1.2 Формирование народных дружин | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 1.3 Организация в городских СМИ пропаганды патриотизма, здорового образа жизни среди подростков и молодежи, их ориентация на духовные и нравственные ценности | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | 1.4 Освещение в городских печатных средствах массовой информации цикла тематических публикаций «Безопасность» (о деятельности правоохранительных органов на территории городского округа; статистические сведения о криминальной ситуации ; консультации юриста; оперативная обстановка). | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | 1.5 Мероприятие 1.5. Профилактическая и воспитательная работа с подростками, не посещающих или систематически пропускающих занятия без уважительных причин, допускающих нарушения школьной дисциплины, склонных к совершению правонарушений, нуждающихся в социальной помощи и медико-психологической поддержке. | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | 1.6 Мероприятие 1.6 Изготовление информационного стенда «Подросткам ЗАТО городской округ Молодежный о временной занятости» | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2 Основное мероприятие 2. Дальнейшее развитие АПК «Безопасный город» | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 1 171,40 | 681,40 | 100,00 | 140,00 | 150,00 | 100,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |  | 1 171,40 | 681,40 | 100,00 | 140,00 | 150,00 | 100,00 |
| 2.1 | 2.1 Установка систем видеонаблюдения (видеокамер, мониторов) в местах массового пребывания людей | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 771,40 | 681,40 | 0,00 | 40,00 | 50,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |  | 771,40 | 681,40 | 0,00 | 40,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2.2 | 2.2 Мероприятие 2.2. Обслуживание систем видеонаблюдения (видеокамер, мониторов) в местах массового пребывания людей | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 400,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |  | 400,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 3 Основное мероприятие 3. Повышение степени защищенности объектов муниципальной собственности | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 1 902,97 | 328,65 | 302,32 | 424,00 | 424,00 | 424,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |  | 1 902,97 | 328,65 | 302,32 | 424,00 | 424,00 | 424,00 |
| 3.1 | 3.1 Мероприятие 3.1 Охрана с использованием КТС отделом вневедомственной охраны МВД РФ муниципальных учреждений ЗАТО го Молодежный и техническое обслуживание КТС. | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 1 165,92 | 272,00 | 227,92 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |  | 1 165,92 | 272,00 | 227,92 | 222,00 | 222,00 | 222,00 |
| 3.2 | 3.2 Мероприятие 3.2 Охрана с использованием КТС отделом вневедомственной охраны МВД РФ здания администрации ЗАТО го Молодежный и техническое обслуживание КТС | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 737,05 | 56,65 | 74,40 | 202,00 | 202,00 | 202,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |  | 737,05 | 56,65 | 74,40 | 202,00 | 202,00 | 202,00 |
| 4 | 4 Организация и проведение мероприятий, направленных на предупреждение проявлений экстремизма, формирование мульти культурности и толерантности в молодежной среде | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | 4.1 Изготовление и распространение методических рекомендаций для населения по формированию толерантных межнациональных отношений | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | 4.2 Проведение классных часов, родительских собраний, работа с молодежными объединениями по вопросам профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве, формирования толерантности и культуры межнационального общения. | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 5 Профилактика наркомании и токсикомании | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 68,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |  | 68,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 5.1 | 5.1 Проведение добровольного экспресс-тестирования обучающихся 8-10 классов МОУ СОШ | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 40,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |  | 40,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 5.2 | 5.2 Изготовление и распространение печатных изданий по профилактике среди жителей ЗАТО городской округ Молодежный | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2017 - 31.12.2021 |  | 28,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |  | 28,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Всего, в том числе: | | | | | 3 147,72 | 1 010,05 | 414,67 | 591,00 | 591,00 | 541,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | | | | | 3 147,72 | 1 010,05 | 414,67 | 591,00 | 591,00 | 541,00 |  |  |