# ГЛАВА

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  МОЛОДЕЖНЫЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2013 г.                  № 98

О реализации плана по реализации мероприятий по модернизации

общего образования ЗАТО городской округ Молодежный Московской области в 2013 году

В целях реализации постановления правительства Российской Федерации от 31.05.2011 г.  № 436  «О порядке предоставления в 2011-2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования» и эффективного обеспечения реализации комплекса мер по модернизации общего образования закрытого административно-территориального образования городской округ Молодежный Московской области в 2013 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План по реализации мероприятий по модернизации общего образования закрытого административно-территориального образования городской округ Молодежный в 2013 году (далее - План).

2. Данное постановление опубликовать в информационном вестнике Администрации «МОЛОДЕЖНЫЙ»  и  разместить  на официальном сайте: www.zato-molod.ru.

3.Котроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава ЗАТО

городской округ Молодежный					В.Н. Заголий

Приложение

Утверждено

постановлением Главы

ЗАТО городской округ Молодежный

от  17.05.2013 г. № 98

ПЛАН

по реализации мероприятий по модернизации общего образования

закрытого административно-территориального образования городской округ Молодёжный Московской области

в 2013 году

| № п/п | Мероприятия | Ответственные лица | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Результат реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Организационно-управленческое, нормативное и методическое обеспечение |
| 1.1 | Создание муниципального совета по реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования ЗАТО городской округ Молодежный Московской области с участием представителей общего образования в 2013году | Заголий В. Н. | Заголий В.Н. | май | Постановление Главы ЗАТО городской округ Молодежный |
| 1.2 | Проведение совещаний с педагогическими работниками по реализации плана модернизации общего образования | Лунёв А.П. | Удальцова М.А. | Май - декабрь | Совещания |
| 1.3 | Обсуждение плана модернизации системы общего образования на заседании Совета школы | Лунёв А.П. | Удальцова М.А. | Июнь-август | Предложения о внесении дополнений и изменений в мероприятия долгосрочной целевой программы «Развитие образования и культуры в ЗАТО городской округ Молодежный на 2013-2015 годы» |
| 1.4 | Разработка Комплекса мер, согласование показателей реализации Комплекса мер | Лунёв А.П. | Удальцова М. А. Булгакова М. В. | май | Комплекс мер |
| 1.5 | Подготовка, согласование показателей результативности Комплекса мер для заключения Соглашения с Министерством образования Московской области о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету ЗАТО городской округ Молодёжный на модернизацию системы общего образования (далее - Соглашение) и координация работы по выполнению показателей результативности Комплекса мер: | Лунёв А.П. | Булгакова М. В. Тарасова Л.И. | Май - декабрь | Проект Соглашения выполнение показателей |
| 1.5.1 | Размер среднемесячной заработной платы учителей в ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области | Лунёв А.П. | Тарасова Л.И. Удальцова М. А. | Май - декабрь | Отчеты по выполнению показателей |
| 1.5.2 | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников | Лунёв А.П. | Удальцова М.А. | Май - декабрь | Отчеты по выполнению показателей |
| 1.5.3 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей | Лунёв А.П. | Удальцова М.А. | Май - декабрь | Отчеты по выполнению показателей |
| 1.5.4 | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей | Лунёв А.П. | Удальцова М.А. | Май - декабрь | Отчеты по выполнению показателей |
| 1.5.6 | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | Лунёв А.П. | Булгакова М.В. Удальцова М.А. | Май - декабрь | Отчеты по выполнению показателей |
| 1.6 | Утверждение Комплекса мер в установленном законодательством порядке | Лунёв А.П. | Булгакова М.В. | Июнь-Июль | Утвержденный комплекс мер |
| 1.7 | Разработка и утверждение Плана по реализации мероприятий по модернизации общего образования в муниципальном образовании | Лунёв А.П. | Булгакова М.В. | Июнь-Июль | План по реализации мероприятий по модернизации общего образования в ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |
| 1.8 | Заключение соглашения Министерства образования Московской области с Главой ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области о реализации Комплекса мер на территории ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области | Лунёв А.П. | Булгакова М.В. | Июнь-июль | Соглашение Министерства образования Московской области о реализации Комплекса мер с Главой ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |
| 1.9 | Разработка и внедрение рекомендаций по системе оплаты труда учителей, обеспечивающей стимулирование качества работы и профессиональное развитие учителей (включая вопросы оценки качества работы учителей, использования результатов оценки при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, участие управляющих советов в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда) | Лунёв А.П. | Булгакова М.В. Удальцова М.А. | август-сентябрь | Рекомендации по системе оплаты труда учителей, обеспечивающей стимулирование качества работы и профессиональное развитие учителей |
| 1.10 | Внедрение в систему планирования деятельности общеобразовательного учреждения методических рекомендаций по разработке проектов перспективного развития школы на основе Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», учитывающих задачи и приоритеты реализации Комплекса мер | Лунёв А.П. | Удальцова М.А. | Июль - август | Методические рекомендации |
| 1.11 | Принятие финансовых планов, планов - графиков повышения фонда оплаты труда учителей | Лунёв А.П. | Булгакова М.В. Удальцова М.А. | Май -июль | Финансовые планы, планы - графики повышения фонда оплаты труда учителей |
| 1.12 | Инвентаризация материально-технического состояния общеобразовательного учреждения для определения объемов работ и необходимых ресурсов для реализации Комплекса мер | Лунёв А.П. | Тарасова Л.И. Удальцова М.А. | июль - ноябрь | Объемы работ и необходимых ресурсов для реализации Комплекса мер |
| 1.13 | Обсуждение положений проекта модернизации региональной системы общего образования на августовских педагогических совещаниях, управляющем совете общеобразовательного учреждения | Лунёв А.П. | Удальцова М.А. | август | План проведения августовских педагогических совещаний |
| 1.14 | Комплексная оценка реализации Комплекса мер с подготовкой аналитического отчета | Лунёв А.П. | Тарасова Л.И. Удальцова М.А. | декабрь | отчёт о реализации Комплексных мер |
| 1.15 | Размещение на сайте школы, в СМИ публичных докладов по реализации мероприятий по модернизации системы общего образования в ЗАТО городском округе Молодёжный | Лунёв А.П. | Удальцова М.А. | Январь-Декабрь | отчёты |
| 1.16 | Подготовка и представление в Министерство образования Московской области отчетов по реализации Комплекса мер по модернизации образования в 2013 году | Лунёв А.П. | Тарасова Л.И. Булгакова М.В. Удальцова М.А. | Ежеквартально, до 10-го числа после отчетного периода | Отчеты о реализации Комплекса мер по модернизации образования за 1 квартал, за 1 полугодие, за 9 месяцев, за 12 месяцев 2013 года |
| 2. Выполнение задач Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2013 году и показателей результативности предоставления субсидии |
| 2.1 | Создание условий для привлечения и непрерывного профессионального развития педагогов, мотивации высокого качества работы | Лунёв А.П. | Удальцова М.А. Булгакова М.В. | В течение года | Организация курсов повышения квалификации педагогов. Обновление Положения о распределении стимулирующих выплат. |
| 2.2 | Совершенствование оценки результативности труда педагогов с учетом ФГОС и тенденций развития общероссийской и региональной систем оценки качества. | Лунёв А.П. | Удальцова М.А. | В течение года | Обновление Положения о распределении стимулирующих выплат. |
| 2.3 | Разработка (совершенствование) образовательных программ общеобразовательных учреждений в условиях ФГОС, с участием управляющих советов в согласовании компонента общеобразовательного учреждения. | Лунёв А.П. | Удальцова М.А. | В течение года | Образовательные программы общеобразовательных учреждений в соответствии с ФГОС, разработанные с участием управляющих советов в согласовании компонента общеобразовательного учреждения. |
| 2.4 | Обновление содержания и технологий общего образования через внедрение ФГОС общего образования | Лунёв А.П. | Удальцова М.А. | В течение года | Поставка и размещение оборудования в школе. |
| 2.5 | Создание в общеобразовательном учреждении условий обучения, соответствующих требованиям ФГОС, обеспечивающих безопасность и сохранение здоровья обучающихся | Лунёв А.П. | Удальцова М.А. | В течение года | Размещение оборудования в учебных классах согласно требованиям техники безопасности. |
| 3. Информационное обеспечение |
| 3.1. | Информационное освещение реализации федерального проекта по модернизации региональных систем общего образования на сайтах школы, администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области | Лунёв А.П. | Удальцова М.А. | 2013 год | Материалы на сайтах, анализ содержания вопросов и обращений педагогических работников |
| 4. Материально – техническое обеспечение, закупка и поставка оборудования |
| 4.1. | Мероприятия по приобретению учебно-лабораторного оборудования | Лунёв А.П. | Удальцова М.А. | Август-Сентябрь | Поставка учебно-лабораторного оборудования. |
| 4.1.1 | Формирование заявки на учебно-лабораторное оборудование для 5-го класса общеобразовательного учреждения по ФГОС. | Лунёв А.П. | Удальцова М.А. | Апрель | Заявка на учебно-лабораторное оборудование для 5-го класса общеобразовательного учреждения по ФГОС. |
| 4.1.2 | Проведение мероприятий по закупке и поставке в общеобразовательные учреждения учебно-лабораторного оборудования по ФГОС. | Лунёв А.П. | Удальцова М.А. | Июнь-Август | Наличие учебно- лабораторного оборудования в 5-м классе общеобразовательном учреждении. |
| 4.1.3 | Проведение мероприятий по увеличению пропускной способности интернет и оплаты интернет – трафика. | Лунёв А.П. | Удальцова М.А. | Июнь | Получение услуг интернет с увеличенной пропускной способностью. |
| 5. Обучение кадров, аттестация |
| 5.1 | Организация и проведение повышения квалификации повышения квалификации руководителей и учителей общеобразовательного учреждения в соответствии с ФГОС | Лунёв А.П. | Удальцова М.А. | август - декабрь | План-график повышения квалификации |
| 5.2 | Обновление персонифицированной базы данных с учетом данных о педагогических работниках, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | Лунёв А.П. | Тарасова Л.И. | Август - ноябрь | Реестр педагогических работников, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными образовательными стандартами |
| 6. Расходование средств бюджета Московской области, выделенных на реализацию мероприятий по модернизации общего образования в 2013 году |
| 6.1 | Организация работы по обеспечению поступления субвенций из областного бюджета на модернизацию системы общего образования ЗАТО городского округа Молодёжный Московской области: приобретение учебно-лабораторного оборудования по ФГОС. | Лунёв А.П. | Тарасова Л.И. Удальцова М.А. | август - ноябрь | Поступление средств субвенции из областного бюджета на модернизацию системы общего образования: приобретение учебно-лабораторного оборудования по ФГОС. Пакет документов для заказа средств на приобретение учебно-лабораторного оборудования по ФГОС. |
| 6.2 | Организация работы по обеспечению расходования субвенций из областного бюджета на модернизацию системы общего образования ЗАТО городского округа Молодёжный Московской области: приобретение учебно-лабораторного оборудования по ФГОС | Лунёв А.П. | Удальцова М.А. | август - ноябрь | Полное использование средств субвенции из областного бюджета на модернизацию системы общего образования: приобретение учебно-лабораторного оборудования по ФГОС |
| 6.3 | Организация работы по обеспечению поступления субвенций из областного бюджета на проведение мероприятий по пополнению фондов школьных библиотек. | Лунёв А.П. | Тарасова Л.И. Удальцова М.А. | август - ноябрь | Поступление средств субвенции из областного бюджета на проведение мероприятий по пополнению фондов школьных библиотек. Пакет документов для заказа средств на проведение мероприятий по пополнению фондов школьных библиотек. |
| 6.4 | Организация работы по расходованию средств на проведение мероприятий по пополнению фондов школьных библиотек. | Лунёв А.П. | Удальцова М.А. | август - ноябрь | Пакет документов по расходованию средств на пополнение фондов школьных библиотек. |
| 7. Организация и проведение мониторингов по реализации мероприятий модернизации общего образования в 2013 году |
| 7.1. | Организация участия общеобразовательного учреждения в системе электронного мониторинга модернизации общего образования | Лунёв А.П. | Удальцова М.А. | май - декабрь | Отчёты о результатах мониторинга |
| 7.2. | Проведение мониторинга введения ФГОС | Лунёв А.П. | Удальцова М.А. | май - декабрь | Отчеты |
| 7.3. | Проведение мониторинга динамики роста заработной платы учителей | Лунёв А.П. | Удальцова М.А. | май-декабрь | отчёты о результатах мониторинга |
| 7.4. | Проведение мониторинга локальных актов общеобразовательного учреждения, определяющих порядок и критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. | Лунёв А.П. | Булгакова М.В. Удальцова М.А. | май- декабрь | Результаты анализа |
| 7.5. | Проведение мониторинга потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | Лунёв А.П. | Удальцова М.А. | май - декабрь | Отчёты о результатах мониторинга |
| 7.6 | Организация мониторинга поставок оборудования, его использования, обучения учителей работе на поставленном оборудовании | Лунёв А.П. | Удальцова М.А. | Июль - декабрь | Отчёты о результатах проведения мониторинга |
| 7.7 | Анализ деятельности общеобразовательного учреждения по ведению внутришкольного мониторинга в рамках внутришкольной системы оценки качества образования, в т.ч. внеурочных достижений, в условиях введения ФГОС | Лунёв А.П. | Удальцова М.А. | Август | Отчёты о результатах проведения мониторинга |
| 7.8. | Проведение мониторинга организации процесса внеурочной деятельности обучающихся общеобразовательного учреждения по ФГОС начального общего образования | Лунёв А.П. | Удальцова М.А. | Август-декабрь | Отчёты о результатах проведения мониторинга |