# ГЛАВА

# ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

# ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МОЛОДЕЖНЫЙ

# МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2014 г.        №  113

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Передача полномочий в сфере здравоохранения с муниципального уровня на региональный уровень в 2015 году ЗАТО городской округ Молодежный Московской области»

В  соответствии с  Федеральным  законом  от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в части совершенствования организации первичной медико-санитарной помощи населению Московской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий («дорожная карта») «Передача полномочий в сфере здравоохранения с муниципального уровня на региональный уровень в 2015 году ЗАТО городской округ Молодежный Московской области» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике Администрации ЗАТО городской округ Молодежный «МОЛОДЕЖНЫЙ» и разместить на официальном сайте: www.zato-molod.ru.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава ЗАТО городской округ

Молодежный Московской области	                                   	В.Н.Заголий

Приложение

Утверждено постановлением Главы

ЗАТО городской округ Молодежный

от 30.05.2014 г. №113

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

«Передача полномочий в сфере здравоохранения с муниципального уровня на региональный уровень в 2015 году ЗАТО городской округ

Молодежный Московской области

| Раздел 1. Формирование нормативно- правовой базы |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат выполнения |
| 1.1. | Принятие решения Советом депутатов ЗАТО городской округ Молодежный о передаче в собственность Московской области МУЗ «Поликлиника г.о.Молодежный» | до 01.07. 2014 года | Совет депутатов ЗАТО городской округ Молодежный Московской области | Решение Совета депутатов. Обращение Главы ЗАТО городской округ Молодежный к Совету депутатов. |
| Раздел 2. Формирование имущественного комплекса учреждений здравоохранения, передаваемых в собственность Московской области |
| 2.1. | Формирование перечня муниципальных учреждений здравоохранения, предлагаемых к передаче в собственность Московской области | до 01.07. 2014 года | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный | Информация муниципальных учреждений здравоохранения |
| 2.2. | Сбор и направление документов, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2006 № 374, необходимых для передачи МУЗ «Поликлиника г.о.Молодежный» в собственность Московской области | до 25.06.2014 года | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный | План документов по перечню, предусмотренному постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2006 № 374 |
| 2.3. | Представление в Министерство имущественных отношений Московской области актов о передачи – приёма в собственность Московской области МУЗ «Поликлиника г.о.Молодежный» | до 31.12.2014 года | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный | Акты - приема передачи |
| 2.4. | Подписание актов о передаче – приёме в государственную собственность Московской области МУЗ «Поликлиника г.о.Молодежный» | В течение 7 дней со дня представления актов | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный | Акты - приема передачи |
| Раздел 3. Финансово-экономическое обеспечение деятельности учреждений здравоохранения и оплаты труда работников муниципальных учреждений здравоохранения, передаваемых в собственность Московской области |
| 3.1. | Анализ расходов на организацию оказания медицинской помощи в 2014 году МУЗ «Поликлиника г.о.Молодежный» за счет субвенций из бюджета Московской области бюджетом ЗАТО городской округ Молодежный | 23.05.2014 года | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный МУЗ «Поликлиника г.о.Молодежный» | Информация о расходах за счет средств субвенций из бюджета Московской области |
| 3.2. | Анализ системы оплаты труда (включая доплаты и надбавки) работников МУЗ «Поликлиника г.о.Молодежный», установленной нормативными актами ЗАТО городской округ Молодежный Московской области | 23.05.2014 года | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный МУЗ «Поликлиника г.о.Молодежный» | Информация о системе оплаты труда работников МУЗ «Поликлиника г.о.Молодежный» |
| 3.3. | Анализ договорных обязательств МУЗ «Поликлиника г.о.Молодежный», передаваемого в собственность Московской области, имеющейся кредиторской задолженности и разработка мер по ее погашению | 23.05.2014 года | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный МУЗ «Поликлиника г.о.Молодежный» | Информация о кредиторской задолженности |
| 3.4. | Проведение сравнительного анализа уровня заработной платы работников МУЗ «Поликлиника г.о.Молодежный», сложившегося с учетом установленных муниципальных надбавок и доплат, с уровнем заработной платы в соответствии с отраслевым Положением об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Московской области | 30.05.2014 года | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный МУЗ «Поликлиника г.о.Молодежный» | Информация о потребности финансовых средств на заработную плату |