# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МОЛОДЕЖНЫЙ

МОСКОВКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

27.12.2013 г.      № 15/3

О внесении изменений в долгосрочную целевую

программу «Развитие физической культуры

и спорта в закрытом административно-территориальном

образовании городской округ Молодежный на 2013-2015 годы»

В соответствии с постановлением Руководителя администрации поселка Молодёжный Московской области от 16.03.2010 г. № 48 «Об утверждении Порядка формирования и Методики оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ ЗАТО городской округ Молодёжный» и решением Совета депутатов ЗАТО городской округ Молодёжный от 12.12.2012 г. № 19/2 «О бюджете закрытого административно-территориального образования городской округ Молодёжный на 2013 год» (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета депутатов от 28.03.2013 г. № 5/2, от 18.04.2013 г. № 6/2, от 23.05.2013 г. № 7/1,   от 31.07.2013 г. № 9/2,  12.09.2013 г. № 10/14, от 21.11.2013 г № 13/3), Совет депутатов закрытого административно-территориального образования городской округ Молодежный

РЕШИЛ:

- Внести в целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в закрытом административно-территориальном  образовании городской округ Молодежный на 2013-2015 годы», утверждённую решением Совета депутатов ЗАТО городской округ Молодежный №16/10 от 25.10.2012 г. (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета депутатов от 31.07.2013 г. № 9/3, от 12.09.2013 г.  № 10/6, от 21.11.2013 г. № 13/2) следующие изменения и дополнения:

1.1. В позиции «Объём и источники финансирования Программы» паспорта Программы:

Цифры «1797» заменить цифрами «1404»;

Цифры «1438» заменить цифрами «1045».

1.2.  в разделе 5 «Объем расходов необходимых для достижения результатов, предусмотренных долгосрочной целевой Программой»:

Цифры «1438» заменить цифрами «1045»

1.3. В  мероприятиях целевой программы:

в пункте 2 «Оплата внештатных сотрудников»  цифры «45» заменить цифрами «40»

в пункте 3 «Подготовка площадки для установки хоккейной площадки» цифры    «460,6» заменить цифрами «461»

в пункте 5 «Устройство освещения хоккейной площадки»

цифры «493,4» заменить цифрами « 100»

добавить пункт 7

| 7. | Технадзор, строительный контроль работ по выполнению ограждения хоккейной коробки | 2013 г. | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный | 5 | 5 |  |  | Местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Приложение программы «План мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в закрытом административно-территориальном образовании городской округ Молодежный Московской области на 2013-2015 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

- Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

- Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике Администрации ЗАТО городской округ Молодежный «Молодежный» и разместить на официальном информационном сайте: www.zato-molod.ru.

- Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава ЗАТО городской округ						В. Н. Заголий

Молодежный

## Приложение № 1

к решению Совета депутатов

ЗАТО городской округ Молодежный

от 27.12.2013 г. № 15/3

План мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта в закрытом административно-территориальном образовании городской округ Молодежный Московской области на 2013-2015 годы»

| № | Перечень мероприятий |  |  | Объем финансирования | Источник финансирова-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сроки | Исполнители мероприятий | (тыс. рублей) |  |
|  |  | исполнения мероприятий |  | Всего | в том числе по годам |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Спортивно-массовые мероприятия | 2013-2015гг | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный | 371 | 115 | 125 | 131 | местный бюджет |
| 2. | Оплата внештатных сотрудников | 2013-2015 гг | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный | 143 | 40 | 50 | 53 | местный бюджет |
| 3. | Подготовка площадки для установки хоккейной площадки | 2013 г. | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный | 461 | 461 |  |  | Местный бюджет |
| 4. | Выполнение работ по устройству забора хоккейной коробки | 2013г | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный | 294 | 294 |  |  | Местный бюджет |
| 5. | Устройство освещения хоккейной площадки | 2013 г. | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный | 100 | 100 |  |  | Местный бюджет |
| 6. | Заливка и содержание катка в декабре 2013 года | 2013 г. | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный | 30 | 30 |  |  | Местный бюджет |
| 7. | Технадзор, строительный контроль работ по выполнению ограждения хоккейной коробки | 2013 г. | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный | 5 | 5 |  |  | Местный бюджет |
|  | ИТОГО |  |  | 1404 | 1045 | 175 | 184 | местный бюджет |
| 1. | Приобретение, устройство и доставка хоккейной площадки | 2013 г. | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный | 750 | 750 |  |  | Областной бюджет |